|  |
| --- |
| **Numéro du module :** |
| 3 |
| **Titre du module :** |
| Proposition d’un plan d’action |
| **Résultat d’apprentissage :** |
| s.o. |
| **Éléments de performance :** |
| * relever les différents facteurs et ressources (physiques, matériels et personnes) à considérer pour soutenir un changement social * énumérer les éléments à inclure dans un plan d’action (*qui, quand, quoi, comment, pourquoi, où*) * déterminer les parties prenantes et les personnes-ressources essentielles pour la mise en œuvre du changement social * énumérer les tâches à accomplir et les parties prenantes responsables pour leur mise en œuvre (*comment, qui fait quoi*) * déterminer un échéancier raisonnable pour la mise en œuvre du plan d’action (*quand*) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre de l’activité** | Activité : Tâches, étapes et ressources essentielles |

|  |
| --- |
| **Description** |
| **Résumé (1-2 phrases) :** |
| Cette activité te permettra de planifier les ressources nécessaires et de comprendre les différents types de financement social. |
| **Mise en contexte / Mise en situation :** |
| Pour proposer un plan d’action tu as besoin de bien diviser le projet en plusieurs étapes et tâches. Ce travail te facilite l’estimation du temps et du cout de ton projet. En plus, il te permet d’évaluer sa progression au fur à mesure qu’il se développe. De plus, un projet bien planifié ne peut être réalisé qu’avec les ressources nécessaires disponibles. En tant qu’entrepreneur social, il est important de prévoir les ressources nécessaires pour la réalisation du projet et aussi proposer des stratégies pour accéder à ces ressources.  Tu réalises que, dans un futur assez rapproché, tu auras à concevoir un **canevas**\* en lien avec l’entreprise dans une étape ultérieure de tes études.  *\*schéma conceptuel qui permet de déterminer la viabilité d’une entreprise* |
| **Consignes, directives et ressources (liens, manuels, images, etc.) :** |
| **PARTIE 1 : RESSOURCES À CONSULTER**  Consulte les ressources suivantes :   * [Stratégie d’affaires et planification](https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/strategie-affaires-planification/definir-strategie/7-etapes-suivre-creer-plan-action-strategie-affaires) * [Démarrer ou acheter une entreprise](https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/demarrer-acheter-entreprise) * [Employés](https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/employes)   **PARTIE 2 : TÂCHES À ACCOMPLIR ET ÉCHÉANCIER**   1. Déterminer les étapes importantes à planifier pour la mise en œuvre du projet choisi. 2. Énumère les tâches principales à accomplir pour la mise en œuvre de chaque étape importante. 3. Identifie les responsables ou les parties prenantes qui doivent s’occuper de chaque tâche principale. 4. Assure-toi de consigner toutes les sources que tu as consultées pour effectuer le travail. Tu auras à les citer dans le rapport de recherche, en temps et lieu.   **PARTIE 3 : FACTEURS ET RESSOURCES À CONSIDÉRER**   1. Détermine les ressources humaines nécessaires pour commencer le projet d’entrepreneuriat social choisi. Explique leur importance. 2. Estime les ressources financières nécessaires pour amorcer le projet. Justifie ta réponse. 3. À la lumière de tes recherches, propose deux (2) sources de financement potentielles qui sont propices au démarrage de ton projet. Explique comment tu prévois d’accéder à ce financement. 4. Prévois deux (2) autres ressources (physiques, matérielles, etc.) nécessaires pour démarrer le projet choisi. Justifie leur pertinence. 5. Assure-toi de consigner toutes les sources que tu as consultées pour effectuer le travail. Tu auras à les citer dans le rapport de recherche, en temps et lieu.   **Rappel :** Consulte la rubrique associée à l'activité.  **RAPPORT DE RECHERCHE**  Tu auras à consigner le travail effectué à la **partie 2** et à la **partie 3** de cette activité dans le rapport de recherche à la fin du module. |